УТВЕРЖДЕНО
Директор
МБОУ СОШ № 26
_______ /Бузан Е.Г./

Приказ №      от       2016 года

Проект обсужден на педагогическом совете школы
Протокол № 7 от 30 января 2016 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 26

имени Заслуженного учителя школы РФ А.Е. Дашутина

муниципального образования Каневской район

Муниципальная инновационная площадка

«Применение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности».

Координатор проекта: Бузан Елена Григорьевна,

директор МБОУ СОШ № 26

Руководитель проекта: Конюшняя Оксана Петровна,

зам. директора по УМР

2016 год

Наше будущее – это наши дети. Цель современной школы - подготовка детей к жизни. К жизни в мире, полном огромного объёма информации. Наша задача – помочь детям овладеть не только багажом интеллектуальных знаний общеобразовательного цикла, но и умениями, знаниями и навыками здоровьесбережения. На достижение этих целей и ориентированы здоровьесберегающие технологии. Каждый педагог в своей работе использует эти пед.технологии, цель нашей школы – выработать систему максимально эффективной работы над укреплением здоровья школьников путём привлечения  к сотрудничеству всех педагогов, обучающихся и родителей.

Актуальность темы.

Здоровьесберегающие технологии — это шанс взрослых решить проблему сохранения здоровья детей неформально.

В настоящее время является актуальным вопрос оздоровления обучающихся школьного возраста. В эти годы формируется осанка, идет активный рост и развитие всех систем организма. Малоподвижный образ жизни становится нормой существования детей. Ребенок, который ведет такой образ жизни, имеет не только проблемы со здоровьем, но у него появляются трудности в учении. В первую очередь, это проблемы концентрации внимания, памяти, запоминания учебного материала, проблемы с усидчивостью на уроках, школьные страхи. У таких детей появляются проблемы личностного плана. Отсутствие стойких интересов и увлечений, связанных с расширением собственного кругозора, апатия, сменяющаяся агрессивностью, закрытость - это немногие симптомы, которые связаны с малоактивным образом жизни. Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и психических нагрузок на ребенка. И сегодня необходимо говорить о начале глобальной катастрофы всей современной цивилизации. По результатам мониторинга заболеваемости обучающихся нашей школы: 14% детей практически здоровы; 50%   имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, 35-40% детей страдают хроническими заболеваниями. Причем наблюдается  тенденция ухудшения здоровья  детей от начальной школы к старшему звену обучения. Таким образом, появилась острая необходимость решения проблемы здоровья детей  в масштабе страны, региона и отдельно взятой школы.

Как помочь школьнику? Как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной, полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обучение было в радость?

Тип проекта: практико-ориентированный.

Предмет исследования – нетрадиционные методы и приемы для развития здоровьесберегающих технологий как в урочное, так и внеурочное время.

Цель - сохранение всех аспектов здоровья обучающихся и педагогических работников через создание в МБОУ СОШ № 26 условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья всех субъектов образовательного процесса.

- создание педагогических условий для сохранения и развития здоровья учеников на основе выработки и закрепления здоровьесберегающих психофизиологических навыков.

Задачи:

1.    Планирование работы с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса в тесном взаимодействии с обучающимися, с их родителями.

2.    Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье обучающихся.

3. Активизация участия педагогов в эффективном использовании здоровьесберегающих технологий в школьных программах.

4.    Воспитание в школьниках осознания ценности здоровья, культуры здорового образа жизни.

5. Развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной профилактики психологического и физиологического состояния обучающихся.

6.  Планомерная организация полноценного сбалансированного питания обучающихся.

7.     Привлечение системы внеурочной, кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни обучающихся.

8.     Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня.

9.      Отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы.

10.   Тиражирование положительного опыта применения здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности (публикации, методические рекомендации, фото и видеоматериалы).

- Этапы и механизм реализации проекта.

Механизм реализации проекта

1. В реализации проекта  участвуют педагоги, работающие в школе,  социальный работник, психолог, медицинский работник, родители.

2. Реализация программы осуществляется в ходе нескольких этапов:

Подготовительный этап (2016/2017 гг.)

Его основной задачей является создание максимальных условий для успешной реализации проекта. Он включает в себя:

- изучение литературы  и материалов интернет по использованию здоровьесберегающих технологий;

- определение уровня мотивации деятельности обучающихся;

- анализ полученных результатов состояния здоровья обучающихся.

Основной этап (2017/2018гг.)

Предполагает организацию деятельности по реализации целей и задач проекта. Он предусматривает следующие направления работы:

- проведение первичной диагностики уровня здоровья;

- применение здоровьесберегающих технологий на уроках;

- оздоровительной работы в учебное и внеучебное время;

- работа над рационом питания в школе и дома;

- выполнение всех принятых санитарно-гигиенических норм и требований;

- совершенствование применения технических средств и методик мониторинга здоровья детей, обеспечивающих индивидуальную оптимизацию педагогических технологий и нагрузок

-  работа с семьей.

Заключительный этап (2018/2019 гг.), оценка эффективности форм и содержания здоровьесберегающих технологий, его задачи:

- диагностика психологического, физиологического состояния и творческого потенциала школьников;

-  анализ и обобщение полученных диагностических материалов;

-  определение перспектив дальнейшего развития здоровьесберегающей среды;

- создание методической копилки здоровьесберегающих технологий, содержащей авторские разработки педагогов МБОУ СОШ № 26 программ внеурочной деятельности, меню, комплексов упражнений, бесед, с учащимися и родителями, планы работы, фото и видеоотчеты по реализации  проекта.

Механизм реализации инновационного проекта подразумевает комплексную работу школы по формированию здоровьесберегающего пространства в 6 направлениях:

1 направление. Здоровьесберегающая инфраструктура школы.

II направление.  Рациональная организация учебного процесса.

III направление. Организация физкультурно-оздоровительной работы.

IV. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование мотивации к собственному здоровью, ценности здоровья и здорового образа жизни.

V. Просветительско-методическая работа с педагогами, специалистами и родителями.

VI блок. Профилактика и динамика наблюдений за состоянием здоровья.

Результаты реализации основных направлений комплексной работы по формированию системы ценностей, социального опыта, здорового образа жизни у школьников.

Механизм реализации проекта:

1.	Планирование и подбор необходимых источников информации.

2.	Накопление материальной и технической базы.

3.	Выбор направления работы.

4.	Обработка и систематизация собранной информации.

5.	Оформление результатов исследования.

6.	 Апробация практических материалов на уроках в школе.

Школа успешно прошла все процедуры лицензирования и  аккредитации. Это свидетельствует о  создании всех необходимых условий для качественного выполнения государственных стандартов образования.

Для выполнения различных образовательных программ здоровьесберегающего характера создано достаточное методическое обеспечение, позволяющее выполнять теоретические и практические составляющие указанных программ, проводить постоянный мониторинг их выполнения.

Модель здоровьесбергающей среды, способствующая формированию и развитию здоровья обучающихся, - в режиме функционирования. Обновлено нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации программы инновационного проекта.

Гипотеза.

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в 4-5 раз. И эти печальные факты подтверждают, что именно в школе обучающийся получает то или иное заболевание, отклонение здоровья. Проблема здоровья обучающихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение.

Таким образом, основные задачи педагога, работающего над формированием здоровьесберегающей среды, заключается в том, чтобы подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и физически здоровым, научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять здоровье. Здоровье так же заразительно, как и болезнь. “Заразить здоровьем” - вот цель, к которой  должна стремиться школа.

Проект направлен на организацию такого образовательного процесса, при котором обучающиеся будут вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, соревнования,  олимпиады, конкурсы. Обучающиеся будут учиться изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, развивать свои потребности и осознавать возможности. Важнейшими условиями для реализации проекта становится развитие  таких качеств личности, как самостоятельность, способность творчески мыслить, анализировать, делать выводы.  Проект предполагает охват всех обучающихся школы и рассчитан на  долгосрочную перспективу.

Основные ресурсы: основой для проекта являются информационные, кадровые и    материальные ресурсы школы, социального педагога, школьного психолога,  медсестры, всех педагогов школы, работников столовой. Проект обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, наличием социальной, медицинской, достаточной материально – технической базой. Проект базируется на образовательных, кадровых, материальных ресурсах школы.

Ожидаемые результаты:

- Создание педагогических условий для сохранения и развития психофизиологического здоровья детей на основе выработки и закрепления здоровьесберегающих психофизиологических навыков.

- Рост физической и санитарно-гигиенической культуры обучающихся. Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому и активному образу жизни. Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе, творческой.

- Повышение профессиональной компетенции учителя в сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья школьников. Создание методической копилки инноваций по здоровьесберегающим технологиям.

- Укрепление здоровья обучающихся.

- Приведение режима учебного труда и активного отдыха детей к оптимальному.

- Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей.

- Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному фактору успеха на последующих этапах жизни.

Диагностический инструментарий.

На каждом этапе работы проводится оценивание промежуточных результатов:

- мониторинг заболеваний обучающихся за определенный период;

- количественный и качественный мониторинг внеурочной деятельности в рамках ФГОС,  спортивных мероприятий;

- количественный показатель образования родителей в области сохранения и укрепления здоровья детей;

- количественный мониторинг мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.

Критерии оценивания результатов:

- Значимость и актуальность темы.

- Инновации в решении целей и задач проекта.

- Авторская  работа над проектом.

- Глубина и оригинальность раскрытия темы.

- Раскрытие содержания проекта во время презентации.

- Ответы на вопросы во время защиты проекта.

- Участие обучающихся и педагогических работников в реализации проекта.

- Результативность работы.

Ожидаемые конечные результаты проекта:

- Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.

- Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.

- Повышение приоритета здорового образа жизни.

- Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.

- Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности.

- Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников

- Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей.

Если мы не научим детей ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если личным примером будем демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущее поколения будут более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.

Научно – методическая обеспеченность проекта.

Список литературы:

- Антропова М.В. Основы гигиены обучающихся. М.: Просвещение, 1971.

- Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. М.: Просвещение, 1982.

- Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: "Академия развития", 1998.

- Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. М.: «ВАКО», 2004, 296 с. - (Педагогика. Психология. Управление).

- Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: Методические рекомендации по преодолению перегрузки обучающихся — М. : Вентана-Граф, 2008. — 112 с. — (Педагогическая мастерская).

- Ишмухаметов М.Г. Нетрадиционные средства оздоровления детей // «Начальная школа», 2005. - № 1. С. 91.

- Нестерова Л.В. Реализация здоровьесберегающих технологий в сельской школе // «Начальная школа», 2005. - № 11. С. 78.

- Львова ИМ. Физкультминутки // «Начальная школа», 2005. - № 10. С. 86.

- Бутова СВ. Оздоровительные упражнения на уроках // «Начальная школа», 2006, № 8. С. 98.

- Дронов А.А. Профилактика нарушения осанки и укрепление мышечного корсета // «Начальная школа», 2006, № 3. С. 53.

- Казаковцева Т.С, Косолапова ТЛ. К вопросу здравотворческой деятельности в образовательных учреждениях // «Начальная школа», 2006, № 4. С. 68.

- Митина Е.П. Здоровьесберегающие технологии сегодня и завтра // «Начальная школа», 2006, № 6. С. 56.

- Ощепкова ТЛ. Воспитание потребности в ЗОЖ у детей младшего школьного возраста // «Начальная школа», 2006, № 8. С. 90.

- Шевченко ЛЛ. От охраны здоровья к успеху в учебе // «Начальная школа», 2006, № 8. С. 89.

- Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. Москва: "Вако", 2004.

- Степанова О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. Начальная школа, №1 - 2003, с.57.

19.Здоровье наших детей. Начальная школа, № 8,9 – 2004.

- Попов С.В. Валеология в школе и дома. (О физическом благополучии школьников) - СПб, Союз, 1997.

- Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы. М.: АРКТИ, 2003.

- Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. М.: 1989.

- Яковлев В.В., Ратников В.П. Подвижные игры. М., 1977.

Электронные ресурсы:

- Павлова М. Методические рекомендации по интеграции программы «Основы здорового образа жизни» в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения: [Электронный ресурс] Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.- //http://health.best-host.ru -Саратов,2003

- Здоровье и образование www.valeo.edu.ru

# Каталог образовательных интернет-ресурсов. Распорядительные и нормативные документы системы российского образования: http://www.orto.ru/ru/education.shtml

- http://www.shkolnymir.info/. О. А. Соколова. Здоровьесберегающие образовательные технологии.